**Информация к отчету об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Константиновского городского поселения**

**« Развитие физической культуры и спорта»**

**за 1-е полугодие 2022 года**

Муниципальная программа Константиновского городского поселения « Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 217 (далее -муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 30.12.2021 № 212 утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения на 2022 год (далее – план реализации).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения»;

Подпрограмма 2 – « Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении»

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения» на 2022 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 0,0 212,1 тыс. рублей.

Планом реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

1.1 Физическое воспитание населения Константиновского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. По данному мероприятию бюджетные ассигнования не запланированы.

1.2 Меры по развитию студенческого спорта. По данному мероприятию бюджетные ассигнования не запланированы.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении » на 2022 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 0,0 тыс. рублей.

Планом реализации подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении» предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

2.1 Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения. По данному мероприятию бюджетные ассигнования не запланированы.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 « Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения»** | **Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров**  **Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2 | Основное 1.1 мероприятие «Физическое воспитание населения Константиновского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В Константиновском городском поселении проведено более 70 различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В соревнованиях участвовало более 2 500 человек разных возрастных групп населения поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Создание необходимых условий для развития спортивно-массовой и оздоровительной работы в Константиновском городском поселении | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В Константиновском городском поселении действуют 10 спортивных площадок, все площадки доступны для занятия физической культурой и спортом. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2  Проведение всероссийских, областных, городских соревнований, чемпионатов, первенств и турниров по видам спорта | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | За 1 полугодие 2022 года проведено 7 областных зональных соревнований, 60 городских соревнований по следующим видам спорта: футбол, вольная борьба, баскетбол, волейбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы, пулевая стрельба, бильярд. 1 фестиваля ВФСК ГТО (зимний), а также прием нормативов ГТО в образовательных организациях и у населения Константиновского городского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3  Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | За 1 полугодие 2022 года приобретение спортивного инвентаря не осуществлялось. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 6 | Контрольное событие 1.1.2  Проведение областных зональных соревнований по футболу, мини-футболу. Областные турниры по мини-футболу среди юношей.  Городские первенства по баскетболу, мини-футболу | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | Запланированные спортивно-массовые мероприятия проведены на 68%, остальная часть мероприятий будет проведена во 2-ом полугодии 2022 года . | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| **7** | **Основное 2.1 мероприятие**  **«Меры по развитию студенческого спорта»** | **Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров**  **Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова** | **Проведен спортивно – развлекательный вечер «А, ну-ка, парни!». Также студенты 3-х средне - специальных учебных заведений участвовали в муниципальном этапе Спартакиады Дона. По остальным мероприятиям сроки контрольных событий не наступили.** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8 | Мероприятие 2.1.1  Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Константиновского городского поселения путем включения дополнительных физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В Константиновском городском поселении проводятся соревнования среди студентов по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы. Также студенты 3-х средне - специальных учебных заведений участвуют в муниципальном этапе Спартакиады Дона. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.2  Проведение мероприятий по популяризации студенческого спорта среди населения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | Ежегодно увеличиваются спортивные мероприятия среди студентов. Проводиться освещение мероприятий в информационном поле. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| **10** | **Подпрограмма 2**  **«Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении»** | **Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров**  **Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1  «Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения». | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В течении 1-го полугодия 2022 года силами МКУ « Чистая станица» благоустроены 10 спортивных площадок на общей площади 9667,9 м.кв. В рамках благоустройства спортивных площадок проведены такие работы как: выравнивание песком территории спортивных площадок, покос травы и сбор мусора в течение отчетного периода на территории спортивных площадок, ремонтные работы по замене износившихся металлических и деревянных деталей спортивных тренажеров, покраска конструкций оборудования. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1  « Благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров  Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В течении 1-го полугодия 2022 года силами МКУ « Чистая станица» благоустроены 10 спортивных площадок на общей площади 9667,9 м.кв. В рамках благоустройства спортивных площадок проведены такие работы как: выравнивание песком территории спортивных площадок, покос травы и сбор мусора в течение отчетного периода на территории спортивных площадок, ремонтные работы по замене износившихся металлических и деревянных деталей спортивных тренажеров, покраска конструкций оборудования. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 12 | **Итого по муниципальной  программе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **Администрация Константиновского городского поселения** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А.С. Макаров

Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова