

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. Константиновск № 78.13/1415-П

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Проект вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 29.12.2022 № 78.13/1415-П

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | | | | | | | |
| Всего | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет Константиновского городского поселения | | Бюджет  Константиновского района | | внебюд-жетные источники | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | | Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | **X** | | | **X** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **-** | | **-** | |
| 2 | | Подпрограмма 1 «Развитие и  модернизация электрических сетей уличного освещения». | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | | | **31.12.2023** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 3 | | Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | | | **31.12.2023** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 4 | | Показатель 1.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | | | **31.12.2023** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 5 | | Контрольное мероприятие | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | | |  | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 7 | | ОМ 2.1. Приобретение  энергосберегающего оборудования и материалов | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | | | **31.12.2023** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 8 | | ОМ 2.2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка энергетических паспортов | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | | | **31.12.2023** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 9 | | Контрольное мероприятие | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | |
| 10 | | Итого по муниципальной программе | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | Х | | | **Х** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |