

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2023 г. Константиновск № 78.13/1759-П

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А. В.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А. А. Казаков

Постановление вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 26.12.2023 № 78.13/1759-П

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) |
| Всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | бюджет Константиновского городского поселения  | БюджетКонстантиновского района | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна, начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Сюсина Антонина Николаевна | X | 31.12.2024 | 588,0 |  |  | 588,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна, начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Сюсина Антонина Николаевна | X | X | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | приведение нормативных правовых актов Константиновского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| ~~4~~ | Мероприятие 1.1.1.Проведение мониторинга нормативных – правовых актов и сфере противодействия коррупцииИсключение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах. Проверка нормативных правовых актов на соответствие действующему законодательству | начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | приведение нормативных правовых актов Константиновского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты и принятие нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации | начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | приведение нормативных правовых актов Константиновского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Сюсина Антонина Николаевна | Предотвращение коррупционных правонарушений в Администрации Константиновского городского поселения  | 31.12.2024 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.2.Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 31.12.2024 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.Повышение квалификации **муниципальных служащих** Администрации Константиновского городского поселения по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.2.2.Осуществление разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Константиновского городского поселения запретов, ограничений и требований в целях противодействия коррупции | Начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | Предотвращение коррупционных правонарушений в Администрации Константиновского городского поселения | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Систематическое разъяснение лицам, замещающим должности муниципальной службы в Администрации Константиновского городского поселения законодательства в части запретов, ограничений и требований в целях противодействия коррупции  | начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | Предотвращение коррупционных правонарушений в Администрации Константиновского городского поселения | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.3. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской области (далее - должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.3. Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих должности муниципальной службы Константиновского городского поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской области (далее - должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Поступление уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлений по участие лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской области (далее - должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями. | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 1.4. Вопросы кадровой политики | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | формирование эффективной кадровой политики на территории Константиновского городского поселения по противодействию коррупции | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.1.4.Организация работы по доведению граждан, поступающих на муниципальную службу в Администрацию Константиновского городского поселения, положений действующего законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | Работа по доведению граждан, поступающих на муниципальную службу в Администрацию Константиновского городского поселения, положений действующего законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции. | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4Ведение в Администрации Константиновского городского поселения журнала ознакомления муниципальных служащих с требованиями атикоррупционного законодательства | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | доведение граждан, поступающих на муниципальную службуположений действующего законодательства о противодействии коррупции. | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 1.2.4. Проведение разъяснений, консультаций по вопросам кадровой работы в сфере противодействия коррупции, доведение методических рекомендаций | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | Ознакомление муниципальных служащих с современными правовыми и кадровыми изменениями действующего законодательства в сфере противодействия коррупции | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.4.Совершенствование кадровой работы в Администрации Константиновского городского поселения в сфере противодействия коррупции | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | Совершенствование кадровой работы в Администрации Константиновского городского поселения в сфере противодействия коррупции | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Основное мероприятие 1.5. Осуществление антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Константиновского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы | Начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | Предотвращение и выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Проведение антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Константиновского района и их проектов | Начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | Размещение проектов нормативных правовых актов и принятыех нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения. ежемесячное направление нормативно-правовых актов для включения в регистр НПА в адрес Правительства Ростовской области с учетом проведенной экспертизы | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основное мероприятие 1.6. Организация проведения антикоррупционных мониторингов по вопросам эффективности мер антикоррупционной направленности | Начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | снижение проявления коррупции в Константиновском городском поселении | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 22 |  Мероприятие1.1.6.Проведение антикоррупционного мониторинга по вопросам эффективности мер антикоррупционной направленности. | Начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | снижение проявления коррупции в Константиновском городском поселении | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Константиновского городского поселения  | 31.12.2024 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 1.7.Изготовление буклетов антикоррупционной направленности в целях атикоррупционного просвещения, правового воспитания населения | Начальник отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Сюсина Антонина Николаевна | Распространение буклетов антикоррупционной направленности в целях атикоррупционного просвещения, правового воспитания населения Константиновского городского поселения  | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Основное мероприятие 1.8.Мероприятия по просвещению населения, формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Директор МБУК ВСДКМаликова Галина НиколаевнаДиректор МБУК ВСБСкрипник Юлия Маратовна | Правовое воспитание населения в области противодействия коррупции | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 1.8.Проведение МБУК ВСДК и МБУК ВСБ в рамках обучающего комплекса просветительских и воспитательных мероприятий в области противодействия коррупции (лекции, семинары, выставки и др.) | Директор МБУК ВСДКМаликова Галина НиколаевнаДиректор МБУК ВСБСкрипник Юлия Маратовна | Правовое воспитание населения в области противодействия коррупции | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Основное мероприятие 1.10.Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Константиновского городского поселения | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | Обеспечение размещения официальной информации о деятельности Администрации Константиновского городского поселения | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Контрольное событие муниципальной программы 1.10. Размещение официальной информации о деятельности Администрации Константиновского городского поселения на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения | Главный специалист отдела правовогообеспечения и кадровой политики Администрации Константиновского городского поселения Вихрова Александра Васильевна | Размещение официальной информации о деятельности Администрации Константиновского городского поселения на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения | 31.12.20223 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 31.12.2024 | 568,0 | **-** | **-** | 568,0 | **-** | **-** |
| 30 | Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Повышение безопасности общественного порядка на территории Константиновского городского поселения | 31.12.2024 | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - |
| 31 | Расходы на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, установленных на общественных территориях КГП | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры | 31.12.2024 | 168,0 | - | - | 168,0 | - | - |