ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

г. Константиновск

Об утверждении плана

реализации муниципальной

программы Константиновского городского поселения ««Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения»»

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Согласовано:

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А.В. Агарков

Начальник сектора

Экономики и финансов Е. В. Хрипунова

Начальник сектора

муниципального хозяйства Т.Л. Казанцева

Начальник сектора правового

обеспечения, кадровой политики и

муниципальной службы А.Н. Сюсина

Главный специалист сектора

правового обеспечения, кадровой

политики и муниципальной службы А.В. Вихрова

Проект подготовил:

Ведущий специалист

сектора муниципального хозяйства О.С. Шевченко

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) |
| Всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | бюджет Константиновского городского поселения  | БюджетКонстантиновского района | внебюд-жетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения»** | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | **X** | **X** | **93142,5** | **87171,9** | **1779,1** | **4191,5** | **-** | **-** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Получение положительного заключения государственной экспертизы по результатам проведения оценки соответствия отдельных разделов проектной документации по объектам благоустройства территории |  |  | **10.04.2019** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2Согласование межведомственной комиссией документации на проведение закупки на выполнение работ по благоустройству общественной территории |  |  | **17.04.2019** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Размещение извещение о проведении закупки на выполнение работ по благоустройству общественной территории |  |  | **25.04.2019** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перераспределение субсидии между муниципальными образования в случае несоблюдения победителями конкурса предельного срока указанного в пункте 10 |  |  | **30.04.2019** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заключение контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории |  |  | **20.06.2019** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Завершение работ по благоустройству общественной территории |  |  | **01.11.2019** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.3 Подготовка заявок на конкурс проектов благоустройства общественных территорий | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | -увеличение количества благоустроенных общественных территорий; -увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков);-улучшение внешнего эстетического облика и санитарного состояния территории городского поселения, в целях комфортного проживания жителей городского поселения;-создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий городского поселения | 16.10.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Публичная защита конкурсных заявок | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков |  | 2-4ноября 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.5.Согласование с конкурсной комиссией технического задания на разработку разделов проектной документации | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков |  | 10.12.2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 11 | ОМ 1.6.Размещение извещение о проведении электронного аукциона на разработку и экспертизу разделов проектной документации | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков |  | 25.12.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ОМ 1.7 Заключение контракта на разработку на разработку и экспертизу разделов проектной документации | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков |  | 25.01.2020 | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Константиновском городском поселении» | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | **X** | - | - | - | - | - | - |