РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 1013

г. Константиновск

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Константиновском городском поселении» |

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Константиновском городском поселении» на 2020 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.С. Макарова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Верно:

Главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы А.В. Вихрова

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 31.12.2019 № 1013

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Константиновском городском поселении» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского городского поселения | Бюджет  Константиновского района | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении»** | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | **X** | **X** | **59,8** | **-** | **-** | **59,8** | **-** | **-** |
|  | Основное мероприятие 1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и сред­него предпринимательства | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  создание допол­нительных рабочих мест | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения;  формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей | 31.12.2020 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности;  повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса;  развитие предпринимательской инициативы;  рост числа начинающих предпринимателей;  содействие развитию стартующего бизнеса | 31.12.2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ОМ 1.4.  Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 31.12.2020 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - |
|  | ОМ 1.5Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | определение тенденций роста или снижения показателей; улучшение инвестиционного климата; информирование о показателях социально-экономическом развитии субъектов МСП | 31.12.2019 | 29,8 | - | - | 29,8 | - | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Константиновском городском поселении»** | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | **X** | **X** | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационное обес­печение потребителей. Просвещение и популя­ризация вопросов защиты прав потребителей. | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | организация ока­зания консульта­ционных, юридиче­ских услуг по обра­ботке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по те­лефону, электрон­ной почте;  освещение в сред­ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг;  организация и проведение  олим­пиад, конкурсов по направлению «Защита прав по­требителей» среди обучающихся об­щеобразовательных учреждений, про­фессиональных об­разовательных ор­ганизаций | 31.12.2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | **59,8** |  | **-** | **59,8** | **-** | **-** |
| Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | X | X | 59,8 | - | - | 59,8 | - | - |