РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 1014

г. Константиновск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском

городском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.С. Макарова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Верно:

Главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы А.В. Вихрова

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 31.12.2019 № 1014

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского городского поселения | Бюджет  Константиновского района | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1 « Развитие библиотечного дела»** |  | **X** | **X** | **3805,6** | **-** | **1036,0** | **2769,6** | **-** | **-** |
|  | Основное мероприятие 1.1 Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | Директор МБУК ВСБ Пушкина Т.Г. | обеспечение до­ступа населения к библиотечным фондам;  применение но­вых информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов | 31.12.2020 | 3805,6 | - | 1036,0 | 2769,6 | - | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **Директор МБУК ВСДК Маликова Г.Н.** | **X** | **X** | **37082,3** | **-** | **25366,9** | **11695,4** | **-** | **20,0** |
|  | Основное мероприятие 2.1  Организация культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК ВСДК Маликова Г.Н. | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | 31.12.2020 | 37082,3 | - | 25366,9 | 11695,4 | - | 20,0 |
|  | **Подпрограмма 3 « Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | **X** | **X** | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1  Капитальный ремонт объектов культурного наследия |  | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности; | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | X | X | **40887,9** | **-** | **26402,9** | **14465,0** | **-** | **20,0** |
| участник 1 МБУК ВСБ Директор Пушкина Т.Г. | X | X | **3805,6** | **-** | **1036,0** | **2769,6** | **-** | **-** |
| участник 2 МБУК ВСДК Директор ВСДК Маликова Г.Н. | X | X | **37082,3** | **-** | **25366,9** | **11695,4** | **-** | **20,0** |