РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 1016

г. Константиновск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика»

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.С. Макарова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Верно:

Главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы А.В. Вихрова

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 31.12.2019 № 1016

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского городского поселения | Бюджет  Константиновского района | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | **X** | **X** | **60,0** | **-** | **-** | **60,0** | **-** | **-** |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | Повышение эффективности деятельности Администрации Константиновского городского поселения | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 31.12.2020 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Константиновского городского поселения | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 31.12.2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика»** | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | **X** | **X** | **730,0** | **-** | **-** | **730,0** | **-** | **-** |
|  | Основное мероприятие 2.1«Официальная публикация нормативно-правовых актов Константиновского городского поселения в СМИ | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативно-правовых актов в СМИ. | 31.12.2020 | 650,0 | - | - | 650,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Участие муниципального образования «Константиновское городское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | Получение  опыта лучших  практик  муниципального  управления,  посредством  участия в  деятельности  Совета  муниципальных  образований Ростовской области | 31.12.2020 | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - |
|  | **Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности, функций и полномочий Администрации Константиновского городского поселения** | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | **X** | **X** | **13504,6** | **-** | **-** | **13504,6** | **-** | **-** |
|  | Основное мероприятие 3.1.  « Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Константиновского городского поселения» | Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Константиновского городского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством. |  | 13504,6 | - | - | 13504,6 | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | **14294,6** | **-** | **-** | **14294,6** | **-** | **-** |
| Глава Администрации Константиновского городского поселения А.А. Казаков | X | X | 14294,6 | - | - | 14294,6 | - | - |