РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.03.2021 | Константиновск |  № 172 |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018г. № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения», Постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018г. № 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, постановляет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год (согласно приложению к постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

1. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения Макарова А.С.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Приложение

к постановлению Администрации

Константиновского городского поселения

от 19.03.2021 г. № 172

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2020 год

 **1.Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год**

В целях создания условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Константиновского городского поселения и пропаганды здорового образа жизни в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 г. № 217 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 47 различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий межобластного, областного, районного и городского уровня по таким видам спорта как: вольная борьба, волейбол, футбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки, пауэрлифтинг, легкая атлетика, пулевая стрельба, бильярд, армспорт, а также зимний фестиваль ВФСК ГТО и прием нормативов среди разных возвратных групп населения.

команда по футболу «Урожай» заняла 3 место в первенстве Ростовской области среди команд 1 лиги зона «Центр».

сборная команда Константиновского района участвовала в зональном областном этапе Спартакиады Дона 2020 года. Финальный этап не состоялся в связи с пандемией короновируса.

В связи с распространением короновирусной инфекции часть мероприятий были отменены.

на территории Константиновского городского поселения проведено 5 областных зональных соревнований, 42 районных и городских соревнований.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Константиновского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено не в полном объеме по причине распространение коронавирусной инфекции.

 На территории Константиновского городского поселения проведено 47 различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В соревнованиях участвовало более трех тысяч человек разных возрастных групп населения района.

 С февраля по апрель 2020 года была проведена районная Спартакиада Дона среди мужчин и женщин. Спартакиада состояла из 13 видов спорта (армспорт, волейбол, мини-футбол, шахматы, гиревой спорт, уличный баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, соревнования спортивных семей, рыболовный спорт, ГТО, фланкировка казачьей шашкой, дартс). В данных соревнованиях приняли участие 12 команд (Авиловское с/п., Гапкинское с/п., Николаевское с/п., Богоявленское с/п., Стычновское с/п., Почтовское с/п., ОМВД, ИК-5, КТАУ, КТТ, КонстПК, ГКУ Станица Константиновская). Численность спортсменов, участвовавших в районной Спартакиаде 936 человек.

В 2020 году были проведены соревнования по футболу, мини-футболу, баскетболу, уличному баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису, шахматам, волейболу, бильярду, шашкам посвященные памятным датам.

 В 2020 году на территории Константиновского городского поселения были проведены районные и зональные соревнования по баскетболу «Локомотив – школьная лига», в соревнованиях приняли участие 10 общеобразовательных школ района с участием 100 человек. В областных зональных соревнованиях «Локомотив – школьная лига» приняли участие команды из 8 районов области – 80 чел.

На территории Константиновского городского поселения были проведены областные однодневные турниры по мини-футболу среди детско-юношеских команд разных возрастных групп, в которых команды Константиновского района регулярно занимали призовые места. В данных мероприятиях приняли участие более 290 детей.

Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено не в полном объеме в связи с распространением коронавирусной инфекцией, проведены соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису среди средне - специальных учебных заведений. Кроме того, команды средне - специальных учебных заведений участвовали в районной Спартакиаде Дона 2020.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения» выполнена в полном объеме. В течении 2020 года силами МКУ « Чистая станица» благоустроены 7 спортивных площадок на общей площади 9667,9 м.кв. В рамках благоустройства спортивных площадок проведены такие работы как: текущий ремонт твердых оснований площадок, ремонт и покраска спортивного оборудования, уборка мусора и другие, что способствовало улучшению внешнего вида и функциональности спортивных площадок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

 **3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- создание благоприятных условий для занятия спортом по месту жительства:

- проведение мероприятий в формате онлайн, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и соблюдением санитарно –эпидемиологических норм.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 0,0 тыс. рублей,

средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год**

 В муниципальной программе на 2020 год предусмотрены 3 показателя. Все 3 показателя соответствуют ожидаемым значениям приложение №1 (п 1, 1.1, 1.2.).

 Показатель 1. Доля граждан Константиновского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 43,7 %, что соответствует плановым назначениям;

 Показатель 1.1 Доля населения Константиновского городского поселения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составила 6,0%, что соответствует плановым назначениям;

 Показатель 1.2 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 85,5 %, что соответствует плановым назначениям;

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1. - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. - 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы

рассчитывается в несколько этапов.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов 1,00.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения .

Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения составляет 1,00. что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1х0,5+1,00 х0,3+1,00х 0,2=1,00 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1****«Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения»** | **Администрация Константиновского городского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  |  Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Константиновского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  На территории Константиновского городского поселения проведено 47 различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В соревнованиях участвовало более трех тысяч человек разных возрастных групп населения района.  С февраля по апрель 2020 года была проведена районная Спартакиада Дона среди мужчин и женщин. Спартакиада состояла из 13 видов спорта (армспорт, волейбол, мини-футбол, шахматы, гиревой спорт, уличный баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, соревнования спортивных семей, рыболовный спорт, ГТО, фланкировка казачьей шашкой, дартс). В данных соревнованиях приняли участие 12 команд (Авиловское с/п., Гапкинское с/п., Николаевское с/п., Богоявленское с/п., Стычновское с/п., Почтовское с/п., ОМВД, ИК-5, КТАУ, КТТ, КонстПК, ГКУ Станица Константиновская). Численность спортсменов, участвовавших в районной Спартакиаде 936 человек. В 2020 году были проведены соревнования по футболу, мини-футболу, баскетболу, уличному баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису, шахматам, волейболу, бильярду, шашкам посвященные памятным датам.  В 2020 году на территории Константиновского городского поселения были проведены районные и зональные соревнования по баскетболу «Локомотив – школьная лига», в соревнованиях приняли участие 10 общеобразовательных школ района с участием 100 человек. В областных зональных соревнованиях «Локомотив – школьная лига» приняли участие команды из 8 районов области – 80 чел. На территории Константиновского городского поселения были проведены областные однодневные турниры по мини-футболу среди детско-юношеских команд разных возрастных групп, в которых команды Константиновского района регулярно занимали призовые места. В данных мероприятиях приняли участие более 290 детей. | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Меры по развитию студенческого спорта» | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов. | Проведены соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису среди средне - специальных учебных заведений. Кроме того, команды средне - специальных учебных заведений участвовали в районной Спартакиаде Дона 2020. | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении»**  | **Администрация Константиновского городского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | ОМ 2.1 «Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения». | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание спортивной инфраструктуры Константиновского городского поселения для увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом |  В течении 2020 года силами МКУ « Чистая станица» благоустроены 7 спортивных площадок на общей площади 9667,7 м.кв. В рамках благоустройства спортивных площадок проведены такие работы как: текущий ремонт твердых оснований площадок, ремонт и покраска спортивного оборудования, уборка мусора и другие, что способствовало улучшению внешнего вида и функциональности спортивных площадок.  | Х |

Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| -бюджетов поселений |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Константиновском городском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| -бюджетов поселений |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| -бюджетов поселений |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.«Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта»  |
| 1. | Доля граждан Константиновского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 42,7 | 43,7 | 43,7 | Отклонений нет |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения» |
| 1.1. | Доля населения Константиновского городского поселения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 5,0 | 6,0 | 6,0 | Отклонений нет |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 85,3 | 85,5 | 85,5 | Отклонений нет |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении» |
|  | Количество благоустроенных спортивных объектов(площадок)  | единиц | 7 | 7 | 7 |  |

.

Приложение №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения  « Развитие физической культуры и спорта», в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок  |
| 1 | Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта» | Х | Х | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения» | Х | Х | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1«Физическое воспитание населения Константиновского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2.«Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении» | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения» | - | - | - | - |

 |

Приложение №5

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения,

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения и бюджетов поселений,

выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 3 | 3 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | Х | Х | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | Х | Х | Х |

Приложение № 6

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году** | **Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме** | **Степень реализации основных мероприятий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 3 | 3 | 1 |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |