

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 18.03.2022 |  г. Константиновск  |  № 78.13/189-П |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения « Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

 за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения и обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макарова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Постановление вносит финансово-экономический отдел

Приложение

к постановлению

Администрации

Константиновского

городского поселения

от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 г. № 216, за 2021 год**

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 г. № 216 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - Администрация Константиновского городского поселения вела подготовку и участвовала в разработке нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

 - в течение отчетного периода Администрацией Константиновского городского поселения контролировались целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, планы реализации Программы;

-обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения;

-обеспечена деятельность 1 народного коллектива «Хуторянка» на территории Константиновского городского поселения;

 - в 2021 году читателями библиотек Константиновского городского поселения являлись 1401 человек, количество посещений составило – 12 596, в том числе онлайн-посещений составило 1699 . Особое внимание уделялось работе по пропаганде здорового образа жизни и противодействию распространения наркомании, экстремизма, коррупции. Проведено 217 мероприятий к 76 летию Великой Победы, к Международному Дню библиотек , ко Дню памяти и скорби. За истекший период приобретено 1126 экземпляров новых книг на сумму 174,0 тыс. рублей.

 - в 2021 году сельскими домами культуры и Ведерниковским сельским домом культуры на территории Константиновского городского поселения в 2021 году проведено 1632 культурно-массовых мероприятий, в том числе онлайн-мероприятий – 424. Для детей проведено 1004 мероприятия, для молодежи 496 мероприятий. В МБУК ВСДК и его структурных подразделениях, работает 55 клубных формирований в них принимают участие 1024 человека, 30 – кружков и клубов по интересам для детей, их посещают 529 человек, 7 клубных формирований для молодежи и взрослых, их посещают 79 человек.

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

**В рамках подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» предусмотрено реализация 1 основного мероприятия «Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения»**

 Основное мероприятие 1.1 Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения выполнено в полном объёме.

Обеспечен доступ населения Константиновского городского поселения к библиотечным фондам.

Деятельность библиотек Константиновского городского поселения в 2021 году была направлена, в первую очередь, на привлечение жителей поселения к чтению, формированию информационной культуры пользователей и на их информационную поддержку.

В рамках выполнения муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения в 2021 году услугами библиотек воспользовались 1401 человек, число посещений составило – 12 596, МБУК ВСБ активно участвовало в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение 2021 года внесено 602 библиографических записей, что составляет 100% от плановых показателей.

За отчетный период 2021 года в библиотеках поселения было проведено 217 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее количество посещений мероприятий составило 2652.

В рамках выполнения муниципального задания населению Константиновского городского поселения в 2021 году библиотеками поселения были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 12 596 при плановом показателе 12 595, что составило 100 % выполнения муниципального задания.

Качественные показатели муниципального задания библиотек поселения в 2021 году выполнены в полном объеме: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом – 91,8 % (план – 91,8%).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2021 год составило 100%.

Осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на сумму 174,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Константиновского городского поселения – 174,0 тыс. руб. Фонды библиотек пополнились 1126 экземплярами новой литературы.

Подписка периодических изданий для комплектования книжных фондов составила 77,1 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии на выполнение муниципального задания – 77,1 тыс. рублей.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по МБУК ВСБ за 2021 год составила – 31 133,99 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 31 126,70 руб.

 **В рамках подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено реализация 1 основного мероприятия «Организация культурно-досуговой деятельности»**

Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно - досуговой деятельности» выполнено в полном объёме.

В целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения Константиновского городского поселения к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК ВСДК, в рамках концертной деятельности в 2021 году прошло 12 мероприятий: выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2021 году составило 119 человек.

На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирования различной направленности при плановом показателе 55, в том числе для детей и подростков – 40. Общее количество участников клубных формирований составило 1024 человека, из них дети – 782 человека.

В 2021 году на территории Константиновского городского поселения работал 1 муниципальный народный коллектив – « Хуторянка».

 Участники художественной самодеятельности МБУК ВСДК в течение 2021 года принимали активное участие в международных, всероссийских, областных, межрайонных, межрегиональных фестивалях и конкурсах, в том числе в онлайн формате. Общее количество фестивалей и конкурсов в 2021 году – 5.

Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУК ВСДК с участием зрителей за 2021 год составило 1632, количество участников составило – 72817, в том числе для детей и подростков было проведено 1004 мероприятия. В онлайн формате проведено 424 мероприятий, количество просмотров составило 22428. Плановый показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий – 1632. Показатель выполнен на 100,0%.

В 2021 году МБУК ВСДК были проведены различные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков, в том числе в летний период, мероприятия для молодых семей, пожилых людей и инвалидов, мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки значительная часть культурно-массовых и просветительских мероприятий в учреждениях культуры Константиновского района проводилась в онлайн-формате.

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2021 года осуществлено в полном объёме.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по МБУК ВСДК составила– 31 126,70 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 31 126,70 руб.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- ограничительные меры, связанные с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 15 013,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения – 15 013,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 0,0 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского городского поселения № 195 от 29.12.2020 года «О бюджете Константиновского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов » и сводной бюджетной росписью на 2021 год составил 15 013,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения – 15 013,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2021 году составило 15 013,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения – 15 013,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения в 2021 году составил 100 % от годовых плановых назначений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

**В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», предусмотрены следующие целевые показатели которые исполнены в следующих значениях:**

Количество посещений библиотек при плане – 12 595 единиц составило за 2021 год – 12 596, показатель выполнен на 100%;

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 72 713 человек составило за 2021 год – 72 817 человек или 100,1 % от плановых назначений;

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий при плане 0,2% составило за 2021 год 0,0 %, показатель не выполнен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и соблюдением санитарно –эпидемиологических норм;

Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области при плане 100% за 2021 год составило 100%;

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Константиновского городского поселения за 2021 год составила 31 126,7 рублей.

 Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности при плане 40% за 2021 год составило 40%, показатель выполнен на 100%.

**В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:**

- количество посещений библиотек (человек) при плане – 12 595 единиц составило за 2021 год – 12 596, показатель выполнен на 100%;

- количество зарегистрированных пользователей при плане – 1401 единиц составило за 2021 год – 1401 или 100%;

- количество выданных документов из фондов библиотек при плане 27 792 экземпляров за 2021 год составило 27 792 экземпляров или 100%;

Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек РО при плане +10,0 процентов за 2021 год составило +10 процентов, что составляет 100 от плановых назначений;

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при плане 980 единиц составило за 2021 год – 1126 единиц, что составляет 114,9 % от плановых назначений.

**В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»**

предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:

Количество клубных формирований при плане 55 составило в 2021 году – 55, показатель выполнен на 100,0 %;

Количество участников клубных формирований при плане 1022 участников за 2021 год составило 1024 участника, показатель выполнен на 100,2%;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 72713 человек за 2021 год составило 72 817 человек или 100,1% от плановых назначений;

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при плане 1632 мероприятий за 2021 год составило 1632 мероприятий, показатель выполнен на 100 %;

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом при плане + 0,2 процента составило за 2021 год 0%.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** предусмотрен 1 показатель, который исполнен в следующих значения:

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности при плане 40% за 2021 год составило 40%, показатель выполнен на 100%.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2021 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2020 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 3 равно 1,0;

показателя (индикатора) 4 равно 0,0;

показателя (индикатора) 5 равно 1,0;

показателя (индикатора) 6 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.5 равно 1,1

показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.3 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.4 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.5 равно 0,0;

показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (15,1/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2021 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении №10.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме приведена в приложении №9.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

15 013,4 тыс. рублей/15 013,4 тыс. рублей = 1,0.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составила 0,0 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий приведена в Приложении № 4.

Произведенные в 2021 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств Константиновским городским поселением при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в приложении №5,6.

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной программы в 2021 году реализованы без привлечения средств внебюджетных источников.

 Информация о расходах за счет средств, полученных, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приведена в приложении №7.

Муниципальные задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении №8.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

0,9Х0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 0,95 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является высоким.

7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2021 год предлагается в 2022-2024 годах откорректировать целевые показатели:

- количество посещений библиотек, установив плановые значения в 2022 году– 12622 человек, в 2023 – 12649 человек, в 2024 году – 12676 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив плановые значения в 2022 году– 72859 человек, в 2023 – 73004 человек, в 2024 году – 73151 человек;

- увеличение количества посещений библиотек в 2022 году на 0%, в 2023 году на 0,2%, в 2024 году на 0,2%;

-увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом в 2022 году на 0,2%, в 2023 году на 0,2%, в 2024 году на 0,2%;

- соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области в 2022 году – 100%, в 2023 году – 100%, в 2024 году – 100%;

- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности в 2022 году – 40%; в 2023 году – 40%, в 2024 году – 40%;

- количество зарегистрированных пользователей в 2022 году – 1404, в 2023 году – 1407, в 2024 году – 1410;

- количество выданных документов их фондов библиотек, установив в 2022 году – 27848 экземпляров, в 2023 году – 27904 экземпляров, в 2024 году – 27960 экземпляров;

- увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Ростовской области в 2022 году – (+10%), в 2023 году – (+10%), в 2024 году –(+10%);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив в 2022 году –990 единиц, в 2023 году – 1000 единиц, в 2024 году – 1010 единиц;

- количество клубных формирований, установив в 2022 году – 55 единиц, в 2023 году – 55 единиц, в 2024 году – 55 единиц;

- количество участников в клубных формированиях, установив в 2022 году – 1024 человек, в 2023 году – 1026 человек, в 2024 году -1028 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив в 2022 году– 72859 человека, в 2023 – 73004 человек, в 2024 году – 73151 человек;

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, установив в 2022 году -1635 мероприятий, в 2023 году -1638 мероприятий, в 2024 году -1642 мероприятий;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив в 2022 году – 0,2 процента, в 2023 году – 0,2 процента, в 2024 году – 0,2 процента.

**Приложение № 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник(должность/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»** |
| 1.1.  | Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | Администрация Константиновского городского поселенияМБУК «Ведерниковская сельская библиотека» | 31.12.2021г. | с 01.01.2021г | 31.12.2021г. | Обеспечение до­ступа населения к библиотечным фондам;применение но­вых информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов | Обеспечен доступ населения Константиновского городского поселения к библиотечным фондам.Деятельность библиотек Константиновского городского поселения в 2021 году была направлена, в первую очередь, на привлечение жителей поселения к чтению, формированию информационной культуры пользователей и на их информационную поддержку. В рамках выполнения муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения в 2021 году услугами библиотек воспользовались 1401 человек, число посещений составило – 12 596, МБУК ВСБ активно участвовало в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение 2021 года внесено 602 библиографических записей, что составляет 100% от плановых показателей.За отчетный период 2021 года в библиотеках поселения было проведено 217 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее количество посещений мероприятий составило 2652.В рамках выполнения муниципального задания населению Константиновского городского поселения в 2021 году библиотеками поселения были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 12 596 при плановом показателе 12 595, что составило 100 % выполнения муниципального задания.Качественные показатели муниципального задания библиотек поселения в 2021 году выполнены в полном объеме: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом – 91,8 % (план – 91,8%).Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2021 год составило 100%.Осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на сумму 174,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Константиновского городского поселения – 174,0 тыс. руб. Фонды библиотек пополнились 1126 экземплярами новой литературы. Подписка периодических изданий для комплектования книжных фондов составила 77,1 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии на выполнение муниципального задания – 77,1 тыс. рублей. Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по МБУК ВСБ за 2021 год составила – 31 133,99 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 31 126,70 руб. |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** |
| 2.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | Администрация Константиновского городского поселения,МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры» | 31.12.2021г. | с 01.01.2021г | 31.12.2021г. | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | В целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения Константиновского городского поселения к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК ВСДК, в рамках концертной деятельности в 2021 году прошло 12 мероприятий: выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2021 году составило 119 человек.На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирования различной направленности при плановом показателе 55, в том числе для детей и подростков – 40. Общее количество участников клубных формирований составило 1024 человека, из них дети – 782 человека. В 2021 году на территории Константиновского городского поселения работал 1 муниципальный народный коллектив – « Хуторянка».  Участники художественной самодеятельности МБУК ВСДК в течение 2021 года принимали активное участие в международных, всероссийских, областных, межрайонных, межрегиональных фестивалях и конкурсах, в том числе в онлайн формате. Общее количество фестивалей и конкурсов в 2021 году – 5.Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУК ВСДК с участием зрителей за 2021 год составило 1632, количество участников составило – 72817, в том числе для детей и подростков было проведено 1004 мероприятия. В онлайн формате проведено 424 мероприятий, количество просмотров составило 22428. Плановый показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий – 1632. Показатель выполнен на 100,0%. |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** |
| 3.1 | 3.1 Капитальный ремонт объектов культурного наследия | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.2021г. | с 01.01.2021г | 31.12.2021г. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности | 40% объектов культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии |  |

**Приложение №2**

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» | всего  | **15013,4** | **15013,4** | **15013,4** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 15013,4 | 15013,4 | 15013,4 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие библиотечного дела» | всего  | **3801,4** | **3801,4** | **3801,4** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 3801,4 | 3801,4 | 3801,4 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | всего  | 3801,4 | 3801,4 | 3801,4 |
| Подпрограмма 2«Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего  | **11212,0** | **11212,0** | **11212,0** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 11212,0 | 11212,0 | 11212,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1Организация культурно-досуговой деятельности | всего  | 11212,0 | 11212,0 | 11212,0 |
|  Подпрограмма 3 « Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения» | всего  | - | - | - |
| бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1Капитальный ремонт объектов культурного наследия | всего | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №3**

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2020 | 2021 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»** |
| 1 | Показатель 1.1Количество посещений библиотек | человек | 13726 | 12595 | 12596 | Показатель выполнен на 100 % В период самоизоляции большой интерес читателей был вызван проведением различных онлайн мероприятий. Посещения на сайтах библиотек учитывались при выполнении показателей по муниципальному заданию. Они были выполнены с небольшим превышением.  |
| 2 | Показатель 1.2.Количество зарегистрированных пользователей | единиц | 1441 | 1401 | 1401 | Показатель выполнен на 100%.  |
| 3 | Показатель 1.3.Количество выданных документов их фондов библиотек | экземпляров | 25376 | 27792 | 27792 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 4 | Показатель 1.4.Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек РО | процентов | +10 | +10 | +10 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 5 | Показатель 1.5.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | единиц | 1328 | 980 | 1126 | Показатель выполнен на 114,9 %.  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** |
| 6 | Показатель 2.1Количество клубных формирований | единиц | 55 | 55 | 55 | Показатель выполнен на 100,0%. |
| 7 | Показатель 2.2Количество участников в клубных формированиях | человек | 1024 | 1022 | 1024 | Показатель выполнен на 100.2 %. |
| 8 | Показатель 2.3.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |   человек | 74738 | 72713 | 72817 | Показатель выполнен на 100,1 %. |
| 9 | Показатель 2.4. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд. | мероприятий | 1630 | 1632 | 1632 | Показатель выполнен на 100,0 %.  |
| 10 | Показатель 2.5.Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом | процентов | 3,0 | 0,2 | 0 | Показатель не выполнен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и соблюдением санитарно –эпидемиологических норм. |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** |
|  | Показатель 3.1Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 40 | 40 | 40 | Показатель выполнен на 100 % |

 **Приложение №4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ИНФОРМАЦИЯ** **о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году** |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»**  |  |  | - | - |
| 2 | **Подпрограмма** **«Развитие библиотечного дела»** |  |  | - | - |
| 3 | Основное мероприятие.Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Обеспечен доступ населения поселения к библиотечным фондам, применяются информационные технологии в представлении библиотечных фондов | - | - |
| 4 | **Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности»** |  |  | - | - |
|  | Основное мероприятие.Организация культурно-досуговой деятельности | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | Созданы усло­вия для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | - | - |
| 4 | **Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** |  |  | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1Капитальный ремонт объектов культурного наследия | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности; |  | - | - |

 **Приложение № 5** **ИНФОРМАЦИЯ****о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселенияпри реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования Константиновского района (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Объем фактических расходов  |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |

  **Приложение №7**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** **о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселенияв 2021 году** |
|  |  |  |  |  |  | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  | **(тыс. рублей)** |
| Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01.2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2022 |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| Всего |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
|  МБУК «ВСДК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

 |

 Приложение № 8

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | - | - | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 3 | 3 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение №9

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | - | - | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 3 | 3 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |