

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2024 г. Константиновск № 78.13/222-П

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2023 год**

Во исполнении п.п. 5.7. постановления  Администрации Константиновского городского поселения от 22.10.2018 № 712  «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» Администрация Константиновского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 210 (в редакции постановлений: от 24.09.2019 № 569, 31.12.2019 № 994, от 30.12.2020 № 832, от 30.12.2021 № 198, от 14.02.2023 № 78.13/375-П, от 26.12.2023 № 78.13/1754-П)по результатам за 2023 год согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А. А. Казаков

Постановление вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 19.03.2024 № 78.13/222-П

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**в Константиновском городском поселении» за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 210 (в редакции постановлений: от 24.09.2019 № 569, 31.12.2019 № 994, от 30.12.2020 № 832, от 30.12.2021 № 198, от 14.02.2023 № 78.13/375-П, от 26.12.2023 № 78.13/1754-П) (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

*результат 1;* поступательное снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, а также сокращение бюджетных средств, расходуемых на ликвидацию их последствий;

*результат 2;* повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;

*результат 3;* предотвращение происшествий на воде;

*результат 4;* увеличение охвата населения оповещаемого комплексной системой оповещения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программи/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении**

**контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Приобретение для нужд НАСФ ранцевых огнетушителей, выполнено;

Основное мероприятие 1.2. Опашка населенных пунктов, выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Подготовка и обучение населения в области ГО и действиям в ЧС, выполнено;

Основное мероприятие 2.2. Содержание Аварийно спасательного формирования, выполнено;

Основное мероприятие 2.3 Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, выполнено.

В рамках подпрограммы 3 « Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде, выполнено;

Основное мероприятие 3.2. Содержание спасателей на пляже во время купального сезона, выполнено;

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение зон ответственности пожарной части, спасательных подразделений и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, что привело к увеличению количества выездов на пожары и происшествия;

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой Администрацией Константиновского городского поселения в зонах своей ответственности, уменьшило число пострадавших в пожарах;

организация совместной работы с спасателями и государственной инспекцией по маломерным судам повлекла увеличение количество профилактических выездов на водные объекты.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год было предусмотрено 1633,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1633,2 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 172,7  тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 172,7 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 1037,4  тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 1037,4 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 2,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 420,7  тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 420,7 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 3 объем неисполнения назначений составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение двух показателей. По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели:

Уменьшение количества выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

Увеличение количества спасенных людей, и которым оказана помощь

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение двух показателей:

Уменьшение количества выездов на тушение пожаров.

Увеличение количества спасенных людей при пожарах.

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение двух показателей:

Уменьшение количества выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

Увеличение количества спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

Увеличение количества закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;

Увеличение охвата населения, оповещаемого комплексной системой оповещения.

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение двух показателей:

Увеличение количества профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

Увеличение количества предотвращенных происшествий на водных объектах;

Увеличение количества спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены приведены в таблице 3

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%,

Целевого показателя 1 – 72/72 х100 % = 100%

Целевого показателя 2 – 6/4х 100 % = 150%

Целевого показателя 3 – 5/3х100 % = 166,6%

Целевого показателя 4 – 70/60 х100 % = 116,6%

Целевого показателя 1.1. – 72/72 х100 % = 100%

Целевого показателя 1.2. – 6/4х 100 % = 150%

Целевого показателя 2.1. – 16/15 х100 % = 106,6%

Целевого показателя 2.2. – 8/7 х100 % = 114,2%

Целевого показателя 2.3. – 9/6 х100 % = 150%

Целевого показателя 2.4. – 3/3 х100 % = 100%

Целевого показателя 3.1. – 3/3 х100 % = 100%

Целевого показателя 3.2. – 3/5 х100 % = 60%

Целевого показателя 3.3. – 3/3 х100 % = 100%

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как

не менее 116,4 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Константиновского городского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%, 100%=2309,9/2309,9х100%

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил 100 процентов;

Произведенные в 2023 году расходы Администрации Константиновского городского поселения полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Константиновского городского поселения объемам бюджетных ассигнований предусмотренных программой в 2023 году не допускалось

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет. Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2024 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель,  исполнитель, участник (должность /ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" | Заместитель Главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение судебной экспертизы по нестационарным объектам | Проведение судебной экспертизы по нестационарным объектам |  |
| 1.2 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" | Приобретение для НАСФ пожарных рукавов | Приобретение для НАСФ пожарных рукавов |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка и обучение населения в области ГО и действиям в ЧС | Заместитель Главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовка и обучение населения в области ГО и действиям в ЧС | Заключено соглашение о передаче полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  |
| 2.2 | Содержание Аварийно спасательного формирования | Содержание Аварийно спасательного формирования |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение информационных знаков "Купание запрещено" | Заместитель Главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение информационных знаков "Купание запрещено" | Приобретены информационные знаки "Купание запрещено" |  |
| 3.2 | Приобретение оградительных буев | Заместитель Главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение оградительных буев | Приобретены оградительные буи |  |
| 3.3 | Содержание спасателей | Заместитель Главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание спасателей | Оплата труда спасателям |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Константиновском городском поселении» | Всего | 1633,2 | 1633,2 | 1630,7 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 1633,2 | 1633,2 | 1630,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1.  «Пожарная безопасность» | Всего | 172,7 | 172,7 | 172,7 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 172,7 | 172,7 | 172,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Подпрограмма 2.  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1039,8 | 1039,8 | 1037,4 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 1039,8 | 1039,8 | 1037,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| Основное мероприятие 2.2. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения | 933,7 | 933,7 | 933,6 |
| Основное мероприятие 2.3. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 37,3 | 37,3 | 35,0 |
| Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего | 420,7 | 420,7 | 420,7 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 420,7 | 420,7 | 420,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений Константиновского городского поселения | 359,2 | 359,2 | 359,2 |
| Основное мероприятие 3.2. | Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде | 61,5 | 61,5 | 61,5 |

Таблица 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Константиновском городском поселении» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Количество выездов пожарных и спаса­тельных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 72 | 72 | 72 |  |
| 2. | Показатель 2.  Количество спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 4 | 4 | 6 | +2 |
| 3. | Показатель 3.  Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | человек | 3 | 3 | 5 | +2 |
| 4. | Показатель 4.  Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | % | 70 | 80 | 90 | +10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 5. | Показатель 1.1  Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 72 | 72 | 72 | +8  увеличение количества возгорания мусора и сухой растительности из-за устойчивой засушливой погоды в летние месяцы |
| 6. | Показатель 1.2.  Количество спасенных людей при пожарах | человек | 4 | 4 | 6 | +2 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 7 | Показатель 2.1.  Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 15 | 15 | 16 | +1  увеличение количества выездов на ЧС и происшествия в связи с ухудшением погодных условий |
| 8 | Показатель 2.2.  Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 6 | 7 | 8 | +1 |
| 9 | Показатель 2.3.  Количество профилактических мероприятий | единиц | 5 | 6 | 9 | +3 |
| 10 | Показатель 2.4.  Количество закупленного пожарно-технического оборудования | единиц | 5 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 3. « Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 11 | Показатель 3.1.  Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 12 | Показатель 3.2.  Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 6 | 5 | 3 | +2 |
| 13 | Показатель 3.3.  Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при происшествиях на водных объектах | человек | 3 | 3 | 3 |  |

Таблица 4

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 8 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 3 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | Х |

Таблица 5

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 8 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 3 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | Х |